## Sheet1
Task # | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Dependency | Resource | Outline Level | % Complete | Task Notes | Actual Start | Actual Finish | Actual Duration | User Defined Number | User Defined Time | User Defined Text 1 | User Defined Text 2 | User Defined Text 3 | User Defined Text 4 | User Defined Text 5 | User Defined Decimal | User Defined Duration
1 | Instalasi Software | 7 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-09 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2023-02-01 08:00 |  |  | 0 | 2023-01-16 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Mengumpulkan data yang diperlukan dalam membuat database | 7 | 2023-02-10 08:00 | 2023-02-20 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2023-02-10 08:00 |  |  | 0 | 2023-01-16 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Membuat data base dan tabel yang dibutuhkan oleh sistem | 14 | 2023-02-21 08:00 | 2023-03-10 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2023-02-21 08:00 |  |  | 0 | 2023-01-16 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Membuat desain tampilan aplikasi | 14 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-29 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2023-03-10 08:00 |  |  | 0 | 2023-01-16 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Melakukan coding | 21 | 2023-03-30 08:00 | 2023-04-27 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2023-03-30 08:00 |  |  | 0 | 2023-01-16 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Mengubungkan data yang di input ke dalam database | 14 | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-17 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2023-04-28 08:00 |  |  | 0 | 2023-01-16 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Melakukan pengujian terhadap sistem | 14 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-06 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2023-05-18 08:00 |  |  | 0 | 2023-01-16 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
8 | Melakukan perbaikan terhadap erorr yang ada | 14 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-27 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2023-06-08 08:00 |  |  | 0 | 2023-01-16 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
9 | Melakukan instalasi menjadi sebuah aplikasi utuh | 3 | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-29 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2023-06-27 08:00 |  |  | 0 | 2023-01-16 10:40 | [5 empty] | 0 | 0

## Sheet2
1 | Komandan Resimen Taruna | 08.00 - 08.03 | 3 menit |  | Foto Grub
2 | Ketua Demustar | 08.03 - 08.06 | 3 menit |  |  | Danmen + Kademus |  | 5 menit
3 | Sekretarsi Utama Resimen | 08.06 - 08.09 | 3 menit |  |  | Danmen + nostel 2 | 08.15-08.25 | 5 menit
5 | Wakil Ketua Demustar | 08.09 - 08.12 | 3 menit |  |  | Danmen+ nostel 1 | 08.25.08.30 | 5 menit
6 | Deputi 1 Kerohanian | 08.12 - 08.15 | 3 menit | RKU |  | Danmen + Pengurus | 08.30-08.35 | 5 menit
7 | Deputi 2 Seni dan Olahraga | 08.15 - 08.18 | 3 menit | RKU |  | Kademus + Komisi
8 | Deputi 3 Pengabdian Masyarakat | 08.18 - 08.21 | 3 menit | RKU
9 | Deputi 4 Keilmuan | 08.21 - 08.24 | 3 menit | RKU
10 | Komandan Batalion 2 | 08.24 - 08.27 | 3 menit | [5 empty] | Sekretaris Utama Resimen
11 | Komandan Batalion 1 | 08.27 - 08.30 | 3 menit | [5 empty] | Wakil Ketua Demustar
12 | Komandan Polisi Taruna | 08.30 - 08.33 | 3 menit | [5 empty] | Deputi 1 Kerohanian
13 | Ketua Komisi 1 Demustar | 08.33 - 08.36 | 3 menit | [5 empty] | Deputi 2 Seni dan Olahraga
14 | Ketua Komisi 2 Demustar | 08.36 - 08.39 | 3 menit | [5 empty] | Deputi 3 Pengabdian Masyarakat
15 | Ketua Komisi 3 Demustar | 08.39 - 08.42 | 3 menit | RKU |  |  |  |  | Deputi 4 Keilmuan
16 | Ketua Komisi 4 Demustar | 08.42 - 08.45 | 3 menit | RKU |  |  |  |  | Ketua Komisi 1 Demustar
17 | Ketua Komisi 5 Demustar | 08.45 - 08.48 | 3 menit | RKU |  |  |  |  | Ketua Komisi 2 Demustar
18 | Komandan Kompi A | 08.48 - 08.51 | 3 menit | RKU |  |  |  |  | Ketua Komisi 3 Demustar
19 | Komandan Kompi C | 08.51 - 08.54 | 3 menit | RKU |  |  |  |  | Ketua Komisi 4 Demustar
20 | Komandan Kompi D | 08.54 - 08.57 | 3 menit | RKU |  |  |  |  | Ketua Komisi 5 Demustar
21 | Komandan Pasukan Khusus | 08.57 - 09.00 | 3 menit | RKU |  |  |  |  | Komandan Batalion 1
22 | Komandan Marching Band | 09.00 - 09.03 | 3 menit | RKU |  |  |  |  | Komandan Batalion 2
23 | Komandan Paduan Suara | 09.03 - 09.06 | 3 menit | RKU |  |  |  |  | Komandan Polisi Taruna
24 | Komandan Karate | 09.06 - 09.09 | 3 menit | RKU |  |  |  |  | Komandan Kompi A
25 | Kesekretaritan Resimen | 09.10 - 10.10 | 60 menit | [5 empty] | Komandan Kompi C
26 | Kesekretariatan Demustar | 10.10 - 10.30 | 30 menit | [5 empty] | Komandan Kompi D
27 | Kepala Bidang Kerohanian Islam | [7 empty] | Komandan Pasukan Khusus
28 | Kepala Bidang Kerohanian Kristen | [7 empty] | Komandan Marching Band
29 | Kepala Bidang Kerohanian Katolik | [7 empty] | Komandan Paduan Suara
30 | Kepala Bidang Kerohanian Hindu | [7 empty] | Komandan Karate
31 | Kepala Bidang Alensa
32 | Kepala Bidang Olahraga
33 | Kepala Bidang Kresya |  |  |  |  | Regenerate response
34 | Kepala Bidang Taruna
35 | Kepala Bidang Kesehatan
36 | Kepala Bidang Wanasetya
37 | Kepala Bidang IPTEK dan Jurnalistik
38 | Kepala Bidang ITMK
39 | Kepala Bidang ITG
40 | Kepala Bidang ITARSI
41 | Kanit Operasional Polisi Taruna
42 | Kanit Kesekretariatan Polisi Taruna
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 | Kepala Bidang Kerohanian Islam | 11.00-11.05 | 5 menit | RKU
59 | Kepala Bidang Kerohanian Kristen | 11.05-11.10 | 5 menit | RKU
60 | Kepala Bidang Kerohanian Katolik | 11.10-11.15 | 5 menit | RKU
61 | Kepala Bidang Kerohanian Hindu | 11.15-11.20 | 5 menit | RKU
62 | Kepala Bidang Alensa | 11.20-11.25 | 5 menit | RKU
63 | Kepala Bidang Olahraga | 11.25-11.30 | 5 menit | RKU
64 | Kepala Bidang Kresya | 11.30-11.35 | 5 menit | RKU
65 | Kepala Bidang Taruna | 11.35-11.40 | 5 menit | RKU
66 | Kepala Bidang Kesehatan | 11.40-11.45 | 5 menit | RKU
67 | Kepala Bidang Wanasetya | 11.45-11.50 | 5 menit | RKU
68 | Kepala Bidang IPTEK dan Jurnalistik | 11.50-11.55 | 5 menit | RKU
69 | Kepala Bidang ITMK | 11.55-12.00 | 5 menit | RKU
70 | Kepala Bidang ITG | 12.00-12.05 | 5 menit | RKU
71 | Kepala Bidang ITARSI | 12.05-12.10 | 5 menit | RKU
72 | Kanit Operasional Polisi Taruna | 12.10-12.15 | 5 menit | RKU
73 | Kanit Kesekretariatan Polisi Taruna | 12.15-12.20 | 5 menit | RKU
74 | Ketua Demustar | 12.20-12.25 | 5 menit | RKU
75 |  | 12.25-12.30 | 5 menit | RKU
76 | Sekretaris 1 Demustar | 12.30-12.35 | 5 menit | RKU
77 | Sekretaris 2 Demustar | 12.35-12.40 | 5 menit | RKU
78 | Bendahara 1 Demustar | 12.40-12.45 | 5 menit | RKU
79 | Bendahara 2 Demustar | 12.45-12.50 | 5 menit | RKU
80 |  | 12.50-12.55 | 5 menit | RKU
81 |  | 12.55-13.00 | 5 menit | RKU
82 |  | 13.00-13.05 | 5 menit | RKU
83 |  | 13.05-13.10 | 5 menit | RKU
84 |  | 13.10-13.15 | 5 menit | RKU
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

## Sheet4
Sekretaris 1 Resimen | 09.20-09.25 | 5 menit | RKU
Sekretaris 2 Resimen | 09.25-09.30 | 5 menit | RKU
Bendahara 1 Resimen | 09.30-09.35 | 5 menit | RKU
Bendahara 2 Resimen | 09.35-09.40 | 5 menit | RKU
Hubungan Masyarakat 1 | 09.40-09.45 | 5 menit | RKU
Hubungan Masyarakat 3 | 09.45-09.50 | 5 menit | RKU
Hubungan Masyarakat 2 | 09.50-09.55 | 5 menit | RKU
Hubungan Masyarakat 4 | 09.55-10.00 | 5 menit | RKU
Hubungan Masyarakat 5 | 10.00-10.05 | 5 menit | RKU
Biro Hukum | 10.05-10.10 | 5 menit | RKU
Koordinator Logistik | 10.10-10.15 | 5 menit | RKU
Dana Usaha | 10.15-10.20 | 5 menit | RKU
Multimedia 1 | 10.20-10.25 | 5 menit | RKU
Multimedia 2 | 10.25-10.30 | 5 menit | RKU
Multimedia 3 | 10.30-10.35 | 5 menit | RKU
Multimedia 4 | 10.35-10.40 | 5 menit | RKU
Multimedia 5 | 10.40-10.45 | 5 menit | RKU
Multimedia 6 | 10.45-10.50 | 5 menit | RKU
Multimedia 7 | 10.50-10.55 | 5 menit | RKU
Multimedia 8 | 10.55-11.00 | 5 menit | RKU

## Sheet3
No | Jabatan | Waktu | Durasi | Lokasi
1 | Komandan Resimen Taruna | 08.00-08.05 | 5 menit | RKU
2 | Ketua Demustar | 08.05-08.10 | 5 menit | RKU
3 | Foto grub Danmen + Kademus | 08.10-08.15 | 5 menit
4 | Sekretaris Utama Resimen | 08.15-08.20 | 3 menit | RKU
5 | Foto individu anggota kesekretatiatan | 08.20-09.20 | 60 menit
6

## Sheet5
No | Sesi | Nama Jabata | Waktu | Ket | Lokasi
1 | Danmen | Komandan Resimen Taruna | 08.00-08.04 | Individu | RKU
2 | Kademus | Ketua Demustar | 08.04-08.08 | Individu | RKU
3 |  | DANMEN + KADEMUS | 08.08-08.10 | grup | RKU | 3 |  | 08.05-08.10 | 5 menit | RKU
4 | Kesekretariatan | Sekretaris Utama Resimen | 08.10-08.14 | Individu | RKU | 4 |  | 08.10-08.15 | 5 menit | RKU
5 |  | Anggota Kesekretariatan | 08.14-09.14 | Individu | RKU | 5 |  | 08.15-08.20 | 5 menit | RKU
6 |  | Sestama + Anggota | 09.15-09.25 | grub | RKU | 6 |  | 08.20-08.25 | 5 menit | RKU
7 | Kedeputian 1 | Deputi 1 Kerohanian | 09.26-09.30 | Individu | RKU |  |  | 08.25-08.30 | 5 menit | RKU
8 |  | Kepala Bidang Kerohanian Islam | 09.30-09.34 | Individu | RKU | 7 |  | 08.30-08.35 | 5 menit | RKU
9 |  | Kepala Bidang Kerohanian Kristen | 09.34-09.38 | Individu | RKU | 8 |  | 08.35-08.40 | 5 menit | RKU
10 |  | Kepala Bidang Kerohanian Katolik | 09.38-09.42 | Individu | RKU | 9 |  | 08.40-08.45 | 5 menit | RKU
11 |  | Kepala Bidang Kerohanian Hindu | 09.42-09.44 | Individu | RKU | 10 |  | 08.45-08.50 | 5 menit | RKU
12 |  | Kedeputian 1 | 09.45-09.50 | grup | RKU | 11 |  | 08.50-08.55 | 5 menit | RKU
13 | Kedeputian 2 | Deputi 2 Seni dan Olahraga | 09.50-09.54 | Individu | RKU | 12 |  | 08.55-09.00 | 5 menit | RKU
14 |  | Kepala Bidang Alensa | 09.54-09.58 | Individu | RKU | 13 |  | 09.00-09.05 | 5 menit | RKU
15 |  | Kepala Bidang Olahraga | 09.58-10.02 | Individu | RKU | 14 |  | 09.05-09.10 | 5 menit | RKU
16 |  | Kepala Bidang Kresya | 10.02-10.06 | Individu | RKU | 15 |  | 09.10-09.15 | 5 menit | RKU
17 |  | Kedeputian 2 | 10.06-10.10 | grup | RKU | 16 |  | 09.15-09.20 | 5 menit | RKU
18 | Kedeputian 3 | Deputi 3 Pengabdian Masyarakat | 10.10-10.04 | Individu | RKU | 17 | Sekretaris 1 Resimen | 09.20-09.25 | 5 menit | RKU
19 |  | Kepala Bidang Taruna | 10.14-10.18 | Individu | RKU | 18 | Sekretaris 2 Resimen | 09.25-09.30 | 5 menit | RKU
20 |  | Kepala Bidang Kesehatan | 10.18-10.22 | Individu | RKU | 19 | Bendahara 1 Resimen | 09.30-09.35 | 5 menit | RKU
21 |  | Kepala Bidang Wanasetya | 10.22-10.26 | Individu | RKU | 20 | Bendahara 2 Resimen | 09.35-09.40 | 5 menit | RKU
22 |  | Kedeputian 3 | 10.26-10.30 | grup | RKU | 21 | Hubungan Masyarakat 1 | 09.40-09.45 | 5 menit | RKU
23 | Kedeputian 4 | Deputi 4 Keilmuan | 10.30-10.34 | Individu | RKU | 22 | Hubungan Masyarakat 3 | 09.45-09.50 | 5 menit | RKU
24 |  | Kepala Bidang IPTEK dan Jurnalistik | 10.34-10.38 | Individu | RKU | 23 | Hubungan Masyarakat 2 | 09.50-09.55 | 5 menit | RKU
25 |  | Kepala Bidang ITMK | 10.38-10.42 | Individu | RKU | 24 | Hubungan Masyarakat 4 | 09.55-10.00 | 5 menit | RKU
26 |  | Kepala Bidang ITG | 10.42-10.46 | Individu | RKU | 25 | Hubungan Masyarakat 5 | 10.00-10.05 | 5 menit | RKU
27 |  | Kepala Bidang ITARSI | 10.46-10.50 | Individu | RKU | 26 | Biro Hukum | 10.05-10.10 | 5 menit | RKU
28 |  | Kedeputian 4 | 10.50-10.55 | grup | RKU | 27 | Koordinator Logistik | 10.10-10.15 | 5 menit | RKU
29 | Batalion 1 | Komandan Batalion 1 | 10.55.10.59 | Individu | RKU | 28 | Dana Usaha | 10.15-10.20 | 5 menit | RKU
30 |  | Komandan Kompi A | 10.59.11.03 | Individu | RKU | 29 | Multimedia 1 | 10.20-10.25 | 5 menit | RKU
31 |  | Komandan kompi B | 11.03-11.07 | Individu | RKU | 30 | Multimedia 2 | 10.25-10.30 | 5 menit | RKU
32 |  | Komandan Pasukan Khusus | 11.07-11.11 | Individu | RKU | 31 | Multimedia 3 | 10.30-10.35 | 5 menit | RKU
33 |  | Komandan Marching Band | 11.11-11.15 | Individu | RKU | 32 | Multimedia 4 | 10.35-10.40 | 5 menit | RKU
34 |  | Komandan Paduan Suara | 11.15-11.19 | Individu | RKU | 33 | Multimedia 5 | 10.40-10.45 | 5 menit | RKU
35 |  | grup batalion 1 | 11.19-11.24 | grup | RKU | 34 | Multimedia 6 | 10.45-10.50 | 5 menit | RKU
36 | Batalion 2 | Komandan Batalion 2 | 11.24-11.28 | Individu | RKU | 35 | Multimedia 7 | 10.50-10.55 | 5 menit | RKU
37 |  | Komandan Kompi C | 11.28-11.32 | Individu | RKU | 36 | Multimedia 8 | 10.55-11.00 | 5 menit | RKU
38 |  | Komandan Kompi D | 11.32-11.36 | Individu | RKU | 37 |  | 11.00-11.05 | 5 menit | RKU
39 |  | Komandan Karate | 11.36-11.40 | Individu | RKU | 38 |  | 11.05-11.10 | 5 menit | RKU
40 |  | grup batalion 2 | 11.40-11.45 | grup | RKU | 39 |  | 11.10-11.15 | 5 menit | RKU
41 | Poltar | Komandan Polisi Taruna | 11.45-11.49 | Individu | RKU | 40 |  | 11.15-11.20 | 5 menit | RKU
42 |  | Kanit Operasional Polisi Taruna | 11.49.11.53 | Individu | RKU | 41 |  | 11.20-11.25 | 5 menit | RKU
43 |  | Kanit Kesekretariatan Polisi Taruna | 11.53-11.57 | Individu | RKU | 42 |  | 11.25-11.30 | 5 menit | RKU
44 |  | grup poltar | 11.57-12.02 | grup | RKU | 43 |  | 11.30-11.35 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 44 |  | 11.35-11.40 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 45 |  | 11.40-11.45 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 46 |  | 11.45-11.50 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 47 |  | 11.50-11.55 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 48 |  | 11.55-12.00 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 49 |  | 12.00-12.05 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 50 |  | 12.05-12.10 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 51 |  | 12.10-12.15 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 52 |  | 12.15-12.20 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 53 | Ketua Demustar | 12.20-12.25 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 54 | Wakil Ketua Demustar | 12.25-12.30 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 55 | Sekretaris 1 Demustar | 12.30-12.35 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 56 | Sekretaris 2 Demustar | 12.35-12.40 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 57 | Bendahara 1 Demustar | 12.40-12.45 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 58 | Bendahara 2 Demustar | 12.45-12.50 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 59 | Ketua Komisi 1 Demustar | 12.50-12.55 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 60 | Ketua Komisi 2 Demustar | 12.55-13.00 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 61 | Ketua Komisi 3 Demustar | 13.00-13.05 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 62 | Ketua Komisi 4 Demustar | 13.05-13.10 | 5 menit | RKU
[6 empty] | 63 | Ketua Komisi 5 Demustar | 13.10-13.15 | 5 menit | RKU